INFORME DE CIERRE FINAL Etapa 1 — Marca Personal Digital Yocelyn Cea · Psicóloga Clínica 29 de agosto de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

La Etapa 1 de la asesoría de marca personal de Yocelyn Cea concluyó con la marca construida de punta a punta: identidad visual, cuentas activas en Instagram y Facebook, contenido publicado, y una charla online gratuita ejecutada con éxito el 24 de agosto, que superó las expectativas de convocatoria y validó el interés real del público objetivo (postulantes a la PDI y las Fuerzas Armadas).

# 2. Identidad de marca

✓  Cuestionario de descubrimiento y arquitectura de marca, con el eje comercial correctamente identificado: preparación de postulantes a la PDI y Fuerzas Armadas.

✓  Colorimetría de marca "Autoridad Cálida" (azul marino, dorado, blanco hueso, terracota), validada por Yocelyn.

✓  Logo/isotipo: monograma "YC" con rama de olivo y wordmark, en 3 versiones.

✓  Manual básico de marca: uso del logo, paleta, tipografía y ejemplos de aplicación.

# 3. Cuentas y presencia digital

Correo Gmail: yocelynceapsi@gmail.com — correo de acceso a Instagram

Instagram: @psicologayocelyncea

Facebook (fan page): facebook.com/psicologayocelyncea

WhatsApp de agendamiento: +56 9 9817 8401

# 4. Contenido audiovisual producido

✓  Video de presentación grabado y publicado en @psicologayocelyncea.

✓  Videos promocionales de la charla del 24/08 grabados y publicados.

✓  5 de 9 piezas del grid de Instagram publicadas (certificados/logros, educativo de postulación, invitación a seguir, testimonial del 100% de aprobación, cita de autoridad).

✓  Guion completo e instructivo técnico de edición del Reel 1 entregados.

○  4 piezas del grid pendientes de publicar (errores comunes, pieza emocional, señales de trauma/abuso, preparación por institución).

# 5. Charla Online Gratuita — Resultado Final

"Prepárate para la Etapa Psicológica 2027", realizada el 24 de agosto de 2026. Resultado: éxito, con una convocatoria muy por sobre lo esperado para una primera charla.

| 32 PERSONAS INSCRITAS | ~27 ASISTENTES REALES | 84% TASA DE ASISTENCIA |
| --- | --- | --- |

Inscritos por institución de postulación

Cómo se enteraron del evento

El dato más relevante: el 53% de los inscritos llegó por referido directo ("amigo"), por sobre el 34% que llegó por redes sociales. Es una señal fuerte de que la reputación y la confianza en Yocelyn ya se están transmitiendo boca a boca, más allá del alcance orgánico de la cuenta.

# 6. Traspaso y recomendaciones

Con la Etapa 1 cerrada, estos puntos quedan como continuidad natural del trabajo, ya sea de forma autónoma por Yocelyn o coordinando una Etapa 2:

○  Publicar las 4 piezas restantes del grid de Instagram.

○  Grabar y publicar los Reels 2, 3 y 4 ya planificados (preparación de postulantes, historia PDI/trauma, cierre del eje postulantes).

○  Dar seguimiento a los ~27 asistentes de la charla — son el grupo con más probabilidad de agendar una sesión individual.

○  Activar Stories de interacción (encuestas/preguntas) para fortalecer el alcance orgánico.

Como Etapa 2, queda pendiente de conversar una landing page con campaña de Google Ads, apoyada en los resultados de este primer mes y en el éxito de la charla.

# 7. Accesos y credenciales

La columna de contraseñas queda en blanco por seguridad — se completa directamente en este documento antes de compartirlo, o se entrega por un canal aparte.

| Servicio | Usuario / dirección | Contraseña |
| --- | --- | --- |
| Correo Gmail | yocelynceapsi@gmail.com |  |
| Instagram | @psicologayocelyncea |  |
| Facebook (fan page) | facebook.com/psicologayocelyncea |  |
| WhatsApp Business | +56 9 9817 8401 |  |

# 8. Cierre

Con este informe se da por cerrada la Etapa 1 de la asesoría de marca personal de Yocelyn Cea, según lo pactado ($200.000 + IVA). El resultado de la charla del 24 de agosto confirma que la marca está funcionando: hay demanda real, y ya se está generando boca a boca. Quedo disponible para coordinar los puntos de traspaso señalados y para conversar la Etapa 2 cuando corresponda.